计算机与人工智能学院2026届本科学生毕业论文（设计）工作手册

为加强2026届本科学生毕业论文（设计）管理，提高毕业论文（设计）质量，根据《教育部本科毕业论文（设计）抽检办法（试行）》和《西南财经大学本科毕业论文（设计）管理办法》相关要求，特制定计算机与人工智能学院2026届本科学生毕业论文（设计）工作安排。

一、工作要求

1.加强组织领导。学院应高度重视本科毕业论文（含毕业设计，下同）过程管理工作，成立本科毕业论文工作领导小组，明确工作职责，合理制定学院毕业论文工作实施方案。

2.强化师生质量意识。学院应开设毕业论文相关课程或讲座，提高学生科学研究能力和写作能力。组织指导教师和学生学习学校及学院相关制度规定，明确毕业论文写作和指导的相关工作要求。

3.加强指导教师负责制。指导教师对整个毕业论文阶段的教学活动全面负责，对所指导论文的原创性把关，确保毕业论文内容符合社会主义核心价值观，行文格式和引文规范应遵照《西南财经大学本科生毕业论文（设计）撰写与印制规范》的相关要求执行。

4.加强全过程管理。学院对工作各环节进行全过程监控管理，对毕业论文管理系统的使用进行培训和指导，提高信息化管理水平。指导过程中，指导教师要认真审阅毕业论文，并给予规范、科学的评价。原则上指导教师应保证每两周指导一次，每月进行一次阶段性检查，并提出评价和指导意见。聘请院外指导教师的学院须加强沟通衔接，确保指导渠道通畅。学生应及时如实记录指导教师提出的意见，并在系统中定期提交导师审阅，指导记录提交次数不少于5次。

5.加强论文质量督查。学院组织专家开展毕业论文工作质量督查，专家督查的重点环节包括开题、中期检查、评阅、答辩、论文质量以及工作表格规范填写等，对不符合要求的学生和指导教师督促整改，确保毕业论文工作质量，并做好各个环节相关督查资料存档。学校将组织专家对各学院毕业论文工作情况进行抽查，对毕业论文工作推动不力的学院进行通报。

二、时间安排及工作内容

| 时间节点 | 工作内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 2025年10月下旬 | 学院根据学校工作安排制定本学院毕业论文工作实施方案，明确工作计划和时间安排，制定《毕业论文选题指南》，并将有关事宜告知学生。 | 1.学院组织教师认真酝酿选题，研讨选题意义，提升本科毕业论文选题质量。 2.各专业以实验、实习、工程实践和社会调查等实践性工作为基础的毕业论文比例不得少于50%。 |
| 2025年10月下旬 | 学院组织完成学生选题、指导教师配备工作。 | 学院在毕业论文管理系统完成学生选题、指导教师配备工作。 |
| 2025年11月上旬 | 1.学院组织指导教师下达任务书。 2.组织学生完成开题工作，根据情况采取多种形式组织开题报告会。 3.学院对学生提交的专业相关的高水平成果进行认定。 | 1.指导教师在毕业论文管理系统中向学生下达毕业论文任务书，指导学生填写开题报告并提出开题意见和建议。 2.开题报告会指导专家原则上不少于两名，开题报告会记录可作为开题报告附件提交，也可在系统设置单独的流程。 3.高水平成果按照学校毕业论文撰写规范转化成毕业论文，经学院教授委员会认定后报教务处审核备案。转化的毕业论文经指导教师评阅、双盲评阅及学术不端检测通过后，即可参加毕业论文答辩。 |
| 2026年2月前 | - 学生完成毕业论文（设计）初稿。 - 组织完成中期检查。 | - 指导教师对指导论文进行阶段性检查，并提出指导意见。 - 学生和指导教师在毕业论文系统中根据论文进展情况如实填写《本科毕业论文中期检查表》。 |
| 2026年3月20日前 | 1.学生完成毕业论文定稿，并在毕业论文系统中完成第一轮学术不端行为检测。 2.检测通过后，指导老师对论文进行评阅打分。 3.学院组织专家对毕业论文进展情况进行自查。 | 1.论文定稿提交需隐去学生姓名、指导老师姓名及相关身份信息。论文通过学术不端行为检测（文字复制百分比R＜20%）后方可参加评阅和答辩。 2.学院组织专家对本学院毕业论文进展情况逐一检查，对未按时提交定稿、检测未通过及其他存在问题的论文重点关注、跟踪整改。 |
| 2026年3月27日前 | 1.第一轮学术不端行为检测未通过的学生论文修改一周，指导教师审核后进行第二次检测。 2.检测通过后，指导老师对论文进行评阅打分。 |  |
| 2026年4月15日前 | 1.学校根据《西南财经大学本科毕业论文（设计）抽检办法（试行）》随机抽取毕业论文进行双盲评阅。 2.未被学校抽检的论文，学院指定一名院外（含校外）老师采用双盲形式评阅。参加校外盲评的论文数不低于50%，由学院自行抽取。 | 1.论文评阅通过后方可参加答辩。若评阅未通过，学生需根据评阅意见修改论文后重新提交评阅。 2.若指导教师评阅成绩和双盲评阅成绩相差15分（不含）以上，应再组织一位教师进行双盲评阅。双盲评阅成绩为两次双盲评阅的平均分。 |
| 2026年4月30日前 | 各学院组织完成毕业论文（设计）答辩工作。 | 1.各学院成立论文答辩小组，每个答辩小组至少应由3名教师和1名答辩秘书组成。 2.学院需提前三天将答辩具体安排发送至教务处，学校将组织对学院答辩开展情况进行抽查。 3.未通过答辩者需修改论文，再次申请答辩。 4.学院探索建立答辩末位审议机制。 |
| 2026年5月12日前 | 完成优秀毕业论文推荐。 | 优秀毕业论文推荐比例不超过学院毕业生总人数的3％，推荐毕业论文的学术不端行为文献检测文字复制率不得高于10%。 |
| 2026年5月30日前 | 1.组织延迟答辩学生答辩。 2.在教务系统中完成毕业论文成绩登录。 | 1.答辩通过但仍需修改者，需于答辩后一周内提交修改后的论文最终稿并进行学术不端行为文献检测，检测通过方可获得毕业论文成绩。 2.学院成立本科毕业论文复议审查小组，对答辩通过但指导老师评分、双盲评阅评分或答辩成绩三个成绩中有低于65分的论文进行复议审查。复议审查未通过的论文，学生需在指导老师指导下继续修改，直至复议审查通过，且学术不端行为文献检测合格后方可取得毕业论文成绩。 3.延迟答辩未通过者，视情况再次申请参加答辩，论文修改时间不少于一个月。 4.成绩登录前做好学位授予毕业论文备案信息统计及核对，确保毕业论文题目、研究方向、关键词、选题来源、指导教师姓名等信息准确无误。 |
| 2026年7月-8月 | 学院自行组织专家对本科毕业论文进行质量检查，完成毕业论文相关材料整理、归档及工作总结，并做好毕业论文抽检工作准备。 | 1.学院组织专家对所有毕业论文质量检查，审核文字材料和各类表格填写是否规范、有无记录和签名等，对不符合要求的材料及时整改，并对毕业论文工作情况进行总结。 2.学院将学生毕业论文最终稿、开题报告表、开题报告会记录表、指导情况记录表、毕业论文评阅表、答辩记录及评审表、查重报告、工作总结等与毕业论文工作相关的全部档案整理保存。所有档案材料均需导出毕业论文系统存档备份。 3.学院做好教育部毕业论文抽检材料上报准备。确保毕业论文最终稿完整无误、查重报告题目无误，文字复制比符合学校规定。 |

备注：以上时间安排和工作内容如有调整，学校将另行通知。

三、注意事项

1.学校将对本科毕业论文抽检，并组织同行专家对抽检论文进行评议。重点考察毕业论文选题意义、写作安排、逻辑建构、专业能力以及学术规范等内容。抽检结果将作为一流本科专业建设、专业建设经费投入、学校年度教育教学工作考核等的重要参考依据。

2.对涉嫌存在抄袭、剽窃、伪造、篡改、买卖、代写等学术不端行为的本科毕业论文，学校将根据教育部要求按照相关规定进行调查核实，对已查实的将依法撤销已授予学位，并注销学位证书。

3.省教育厅将对本科生毕业论文进行抽检，抽检结果向社会公开。对连续两年均有“存在问题毕业论文”的专业，减少专业招生计划，并提出限期整改要求，学校将对学院和个人的人才培养责任落实情况进行调查，依据有关规定予以追责；对连续三年抽检“存在问题毕业论文”，经整改仍无法达到要求者，视为不能保证培养质量，省教育厅将依据有关规定责令暂停招生，或由省级学位委员会撤销其学士学位授权点。

计算机与人工智能学院

2024年10月18日